# [Постановление Правительства Забайкальского края от 26 октября 2020 г. N 441 "Об утверждении Комплексной программы развития овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года" (с изменениями и дополнениями)](http://internet.garant.ru/document/redirect/74809294/0)

С изменениями и дополнениями от:

 7 октября, 9 декабря 2021 г.

В целях исполнения [Плана](http://internet.garant.ru/document/redirect/19934704/3000) мероприятий по реализации [Стратегии](http://internet.garant.ru/document/redirect/19934704/1000) социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной [постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/19934704/0) Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года N 586, и развития на территории Забайкальского края овцеводства Правительство Забайкальского края постановляет:

Утвердить [Комплексную программу](#sub_63) развития овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Губернатор Забайкальского края | А.М. Осипов |

Утверждена
[постановлением](#sub_0) Правительства
Забайкальского края
от 26 октября 2020 года N 441

# Комплекснаяпрограмма развития овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года

С изменениями и дополнениями от:

 7 октября, 9 декабря 2021 г.

# ПаспортКомплексной программы развития овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Комплексная программа развития овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Поручение Губернатора Забайкальского края от 10 декабря 2018 года N ПП-69-18 |
| Основные разработчики Программы | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края, Научно-исследовательский институт ветеринарии Восточной Сибири - филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук |
| Цели Программы | 1. Увеличение численности овец и объемов производства продукции овцеводства в 1,6 раза в 2030 году к уровню 2020 года.2. Повышение эффективности ведения овцеводства.3. Повышение уровня жизни сельского населения Забайкальского края |
| Основные задачи Программы | 1. Создание условий и стимулов для увеличения численности овец и объемов производства продукции овцеводства в Забайкальском крае.2. Повышение рентабельности и конкурентоспособности производства продукции овцеводства Забайкальского края.3. Оптимизация технологий содержания и кормления овец.4. Улучшение условий и оплаты труда и быта животноводов, обеспечение притока в отрасль овцеводства молодых кадров рабочих и специалистов.5. Совершенствование племенной работы в овцеводстве.6. Укрепление кормовой базы овцеводства.7. Обеспечение благополучной эпизоотической ситуации по инфекционным, заразным и паразитарным заболеваниям овец.8. Совершенствование переработки и сбыта продукции овцеводства |
| Участники Программы | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края, Администрация Агинского Бурятского округа Забайкальского края и иные исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, органы местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, сельхозтоваропроизводители, перерабатывающие предприятия, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, научные и образовательные организации, иные организации и хозяйствующие субъекты |
| Основные мероприятия Программы | 1. Повышение экономической эффективности и материально-технической обеспеченности овцеводческих хозяйств.2. Увеличение численности овец, развитие селекционно-племенной деятельности.3. Создание устойчивой кормовой базы.4. Формирование системы переработки и реализации продукции.5. Развитие агропромышленной интеграции в сфере овцеводства и связанных с ней сфер деятельности.6. Обеспечение ветеринарного (эпизоотического) благополучия в овцеводстве.7. Научное и кадровое обеспечение развития овцеводства |
| Сроки реализации Программы | 2020 - 2030 годы |
| Исполнительный органгосударственной власти Забайкальского края, ответственный за реализацию Программы | Министерство сельского хозяйства Забайкальского края |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Устойчивый рост и развитие овцеводства в Забайкальском крае.2. Увеличение численности овец с 405 тысяч голов на начало 2020 года до 655 тысяч голов к концу 2030 года.3. Увеличение реализации баранины с 4,3 тысяч тонн в 2019 году до 7,4 тысяч тонн в 2030 году в живом весе.4. Увеличение производства шерсти с 964 тонн в 2019 году до 2173 тонн к 2030 году.5. Увеличение производства мытой шерсти с 210 тонн в 2019 году до 827 тонн к 2030 году.6. Производство чесаной шерсти (получение пуха) с 7 тонн в 2019 году до 14 тонн в год к 2030 году.7. Начало производства овчины и доведение до 53 тысяч штук в 2030 году.8. Освоение выпуска качественной одежды и прочей потребительской продукции на основе шерсти.9. Создание не менее 1,5 тысячи новых рабочих мест в овцеводстве и сфере переработки продукции овцеводства, увеличение поступления налогов в бюджеты всех уровней.10. Формирование эффективной системы по сбыту продукции овцеводства Забайкальского края |
| Система управления и контроля Программы | Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства Забайкальского края. Финансовый контроль за использованием средств бюджета Забайкальского края, направленных на реализацию Программы, осуществляется уполномоченными органами Забайкальского края в соответствии с действующим законодательством |

# Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Сложные природно-климатические условия Забайкалья - длительная и холодная зима, укороченный безморозный период, низкая увлажненность и частые засухи - образуют избыточные риски для зернопроизводства и затрудняют конкурентоспособное ведение промышленного (стойлового) животноводства, всецело зависящего от эффективности полевого кормопроизводства.

В то же время наличие крупных площадей естественных степных пастбищ, традиционное культивирование видов и пород скота, приспособленных к круглогодовому пастбищному содержанию, а также сохранение у сельского населения Забайкальского края приверженности и навыков в отгонном животноводстве образуют благоприятные условия для обширного развития в Забайкальском крае пастбищного мясного животноводства, в том числе овцеводства.

Идеальная приспособленность овец к продуктивному использованию местных пастбищ и других природных ресурсов обусловила занятие овцеводством важнейшего места в структуре сельского хозяйства и агропромышленного комплекса (далее - АПК) Забайкальского края.

В 1979 году, на пике развития отрасли, численность овец в Читинской области (далее - область) достигала 4,6 млн. голов, и по этому показателю область занимала лидирующее положение на востоке страны и одно из первых мест в РСФСР.

Объемы производства баранины и тонкой (мериносовой) шерсти составляли 45 и 16 тысяч тонн соответственно, что позволило создать на территории области крупные мощности по глубокой переработке мяса, шерсти, овчины и выпуску высококачественных потребительских и иных изделий на их основе. В овцеводстве было занято более 50% сельского населения области, отрасль производила 60% от всего объема региональной сельскохозяйственной продукции, предприятия по переработке продукции овцеводства и выпуску потребительских и иных изделий на их основе занимали ведущее место в обрабатывающей промышленности области. Динамика численности поголовья овец в ведущих регионах Российской Федерации представлена в [таблице 1](#sub_1).

Таблица 1

# Динамика численности поголовья овец, тысяч голов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Регионы | 1990 | 2015 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Республика Дагестан | 3246,8 | 5183,8 | 5170,0 |
| 2 | Республика Калмыкия | 3102,4 | 2376,3 | 2377,7 |
| 3 | Ставропольский край | 6190,5 | 2230,7 | 1989,0 |
| 4 | Республика Тыва | 920,9 | 1146,2 | 800,5 |
| 5 | Астраханская область | 1407,9 | 1475,1 | 1371,1 |
| 6 | Ростовская область | 3677,5 | 1182,0 | 1103,2 |
| 7 | Волгоградская область | 2375,1 | 958,1 | 912,1 |
| 8 | Забайкальский край | 3463,0[\*](#sub_64) | 434,9 | 428,9 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Показатель Читинской области до преобразования в 2008 году в Забайкальский край.

Развал советской плановой экономики и кризис переходного периода отразились на овцеводстве Забайкальского края сломом экономической составляющей, многократным сокращением численности овец и потерей значительной части материально-технического и технологического базиса.

С момента принятия [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/19977290/100000) Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной [постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/19977290/0) Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года N 237, финансово-экономические условия для текущего функционирования овцеводства улучшились за счет роста рыночных цен на шерсть и баранину. Однако последствия более чем десятилетнего провала в отрасли к 2020 году не преодолены.

Износ производственных мощностей на овцеводческих фермах сельскохозяйственных предприятий Забайкальского края достиг 70%, из эксплуатации выведена большая часть технологических объектов: стригальные пункты, бонитировочные линии, прикошарные поля и сенокосы.

Зональные технологии разведения и содержания животных массово не соблюдаются, что привело к снижению племенных и продуктивных качеств овец Забайкальской тонкорунной породы, ухудшению камвольных качеств шерсти и воспроизводства овцепоголовья. Значительная часть поголовья овец (33,7%) перешла в категорию личных подсобных хозяйств, в которой осложнен контроль за соблюдением чистопородного разведения и выполнением селекционно-племенных требований.

Сведение к минимуму доли зернофуража в рационах кормления овец, отход от культивирования искусственных прикошарных пастбищ и посевов однолетних трав на сено стали причиной снижения продуктивности животных и доведения до предела сезонности выпуска товарной продукции (баранины).

Продолжается ежегодный ускоренный спад поголовья овец (до 10% в год) в секторе товарных (не племенных) сельхозпредприятий, находящихся в тяжелом финансовом положении, вследствие чего осуществляющих сверхплановую реализацию продуктивного стада, что затрудняет воспроизводство поголовья овец. Проблема усугубляется отсутствием доступного кредитования текущих потребностей всех категорий сельхозтоваропроизводителей, которые в целях восполнения недостатка в оборотных ресурсах вынуждены вести круглогодовой забой и реализацию некондиционных овец, что также ведет к невозможности воспроизводства стада и убыточности отрасли овцеводства.

Дополнительной проблемой является старение основной массы чабанов и специалистов (в настоящее время средний возраст чабанов превышает 50 лет, специалистов - 60 лет), вызванное недостаточным притоком молодых кадров овцеводов и зооветеринарных работников, по причине непривлекательности трудовых и бытовых условий в отрасли и низкого уровня заработной платы.

Сдерживающими факторами в развитии овцеводства остаются неудовлетворительное состояние сферы переработки ее продукции (в период перестройки отрасль утратила значительную часть своих мощностей, в том числе все предприятия по переработке шерсти и овчины и большую часть цехов по убою мелкого рогатого скота) и отсутствие в Забайкальском крае интеграционных отношений между производителями, переработчиками и организациями по торговле сельхозпродукцией. Указанные факторы ухудшают эффективность деятельности всех участников АПК Забайкальского края, включая овцеводческие хозяйства, и снижает уровень конкурентоспособности выпускаемой продукции овцеводства.

Несмотря на относительную дешевизну и высокие потребительские качества, баранина остается недостаточно востребованной на рынках Забайкальского края, что затрудняет его сбыт и существенно снижает внутрирегиональные цены на баранину.

Проблема с реализацией баранины усугубляется сохранением в Забайкальском крае ветеринарного неблагополучия (прежде всего по ящуру крупного рогатого скота), из-за чего запрещен вывоз мяса и овец на традиционные, более емкие и дорогие, рынки Дальнего Востока, Восточной Сибири и других регионов Российской Федерации.

Действие перечисленных факторов угнетает состояние отрасли овцеводства и не позволяет полноценно реализовать потенциал развития овцеводства в Забайкальском крае.

Между тем овца эффективнее других культивируемых в Забайкальском крае видов сельскохозяйственных животных осваивает основной ресурс сельского хозяйства Забайкальского края - обширные, экологически чистые сухостепные пастбища.

Так, в расчете на 1 центнер кормовых единиц скормленного фуража (на примере сельхозпредприятий Агинского Бурятского округа Забайкальского края) одна условная голова овцематок дает товарной продукции на сумму до 35000 рублей, что в 2,2 раза больше, чем продуцирует корова мясной породы.

При неизменно высоком качестве себестоимость 1 кг баранины в лучших коллективных сельхозпредприятиях Агинского Бурятского округа в 2017 году находилась на уровне 114-120 рублей, что при средних сложившихся в Забайкальском крае оптово-закупочных ценах в 150-160 рублей обеспечивало положительную рентабельность производства мяса баранины (не менее 25%), существенно большую по сравнению с говядиной и свининой. В крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах более рациональных, чем коллективные хозяйства, себестоимость баранины была в 1,5-2 раза ниже, чем в коллективных.

Исключительно выгодна реализация ягнят в год рождения (непосредственно после отъема от маток), когда рентабельность может достигать 35% и более. Рентабельно и производство тонкорунной шерсти, которая по своим качествам считается одной из лучших в Российской Федерации.

Названные показатели доказывают, что овцеводство способно обеспечить наибольший экономический эффект от эксплуатации земельных, производственных, финансовых и других ресурсов в степной агрозоне Забайкальского края (включает в себя Агинский Бурятский округ, Ононский, Акшинский, Борзинский, Забайкальский, Оловяннинский, Александрово-Заводский районы и части Приаргунского, Чернышевского, Шилкинского, Кыринского, Краснокаменского и других районов, совокупная площадь сельхозугодий которых составляет 65% от общей площади сельхозземель Забайкальского края) и, производя не только мясо, но и шерсть, овчину, способно стать основой развития всего агропромышленного комплекса Забайкальского края, в том числе и для перерабатывающей и обрабатывающей (легкой) промышленности.

Как показывает мировой и отечественный опыт, одним из наиболее эффективных методов государственной поддержки развития отраслей сельского хозяйства является программно-целевой метод.

Целесообразность решения проблем овцеводства Забайкальского края программно-целевым методом обусловлена масштабностью, глубиной и комплексностью проблемных факторов, имеющихся в отрасли, что приводит к необходимости координации действий и ресурсов органов государственной власти, сельхозтоваропроизводителей, перерабатывающих предприятий и других участников АПК Забайкальского края.

С учетом вышеизложенного при разработке Программы определены следующие базовые положения:

продуктивное разведение овец в Забайкальском крае имеет исходно высокую эффективность и располагает значительным потенциалом конкурентоспособного роста;

овцеводство - важный источник производства не только мяса, но и высококачественной шерсти, овчины - более других отраслей сельского хозяйства способствует развитию перерабатывающей и обрабатывающей (легкой) промышленности Забайкальского края;

развитие овцеводства и связанных с ним секторов сельскохозяйственной деятельности приведет к созданию новых рабочих мест, повышению доходов и уровня жизни сельских жителей, росту привлекательности села для молодежи;

крупный нереализованный потенциал роста, сложность и масштабность проблем, накопленных в сфере овцеводства, приводят к необходимости расширения мер и увеличения объемов государственной поддержки овцеводства, а также консолидации и координации действий, финансовых и прочих ресурсов государства, хозяйствующих субъектов, населения и бизнеса в рамках единой комплексной программы развития отрасли.

При реализации мероприятий по развитию овцеводства Забайкальского края в качестве возможных факторов риска могут рассматриваться:

общее замедление социально-экономического развития Российской Федерации и Забайкальского края;

существенное снижение либо превышение прогнозируемого уровня инфляции, неустойчивый курс рубля, падение роста производства, снижение темпов роста доходов населения;

снижение динамики и объемов поддержки овцеводства на региональном и федеральном уровнях, отказ от отдельных мер поддержки отрасли;

изменения в законодательстве, ухудшающие положение овцеводства и связанных с ним сфер деятельности в Забайкальском крае.

Характер и степень возможного влияния перечисленных и других факторов риска на состояние овцеводства остаются в пределах экономически допустимого, что делает принятие и исполнение настоящей Программы возможным и целесообразным.

# Раздел 2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

увеличение в 2030 году в 1,6 раза к уровню 2020 года численности овец и объемов производства продукции овцеводства;

повышение эффективности ведения овцеводства;

повышение уровня жизни сельского населения Забайкальского края.

Для достижения целей Программы необходимо решение следующих задач:

создание условий и стимулов для увеличения численности овец и объемов производства продукции овцеводства в Забайкальском крае;

повышение рентабельности и конкурентоспособности производства продукции овцеводства Забайкальского края;

оптимизация технологий содержания и кормления овец;

улучшение условий и оплаты труда и быта животноводов, обеспечение притока в отрасль овцеводства молодых кадров рабочих и специалистов;

совершенствование племенной работы в овцеводстве;

укрепление кормовой базы овцеводства;

обеспечение благополучной эпизоотической ситуации по инфекционным, заразным и паразитарным заболеваниям овец;

совершенствование переработки и сбыта продукции овцеводства.

Реализация Программы будет осуществляться в период с 2020 по 2030 год, выделение отдельных этапов при ее реализации не планируется.

# Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы

Реализация Программы приведет к значительному улучшению основных производственных показателей овцеводства Забайкальского края (целевые индикаторы приведены в [таблице 2](#sub_4)).

Ожидается, что реализация мероприятий Программы:

повысит рентабельность производства баранины и шерсти в сельхозорганизациях до 30 и 24,3% соответственно (в целом по Забайкальскому краю, без учета субсидий), что позволит сельхозорганизациям обеспечить собственное расширенное воспроизводство поголовья овец, с ежегодным их ростом на 6%;

создаст стимулы и дополнительные финансовые возможности для приобретения сельхозтоваропроизводителями высокопродуктивного племенного и маточного стада, реконструкции и строительства новых производственных объектов;

позволит реализовать "пилотные" проекты по созданию перспективных технологических платформ и моделей хозяйствования, призванных обеспечить долгосрочное устойчивое развитие отрасли овцеводства;

повысит доходы владельцев личных подсобных хозяйств, что повлияет на увеличение численности и повышение продуктивности овец;

позволит модернизировать устаревшую систему внутрихозяйственных экономических отношений и существенно повысит их экономическую эффективность;

создаст условия для развития производственно-хозяйственной и финансовой кооперации между коллективными, фермерскими и личными подсобными хозяйствами и позволит перейти к более продуктивному (совместному) освоению ресурсов, используемых в отраслевой деятельности;

приведет к соответствующему развитию полевого и промышленного кормопроизводства;

позволит модернизировать систему координации и организации селекционно-племенной деятельности в овцеводстве, возобновить работу племенных Советов по породам овец, приведет к появлению новых форм предоставления зоотехнических и других технологических услуг;

обеспечит ветеринарное (в том числе эпизоотическое) благополучие в овцеводстве, технологическое развитие, финансовое и кадровое обеспечение ветеринарных учреждений Забайкальского края;

приведет к образованию эффективной региональной системы реализации продукции овцеводства на внутреннем, межрегиональном и зарубежном рынках;

позволит модернизировать действующие и ввести новые мощности по промышленному забою овец, переработке и обработке мяса, шерсти и овчины, освоению выпуска высококачественных потребительских и прочих товаров на основе шерсти и овчины (пряжи, ковровых изделий, одежды, постельных принадлежностей, войлока, спецобмундирования и других);

приведет к интеграции между производителями, переработчиками и организациями по сбыту сельхозпродукции, формирующей оптимальные условия для устойчивого функционирования каждого участника. Начнется взаимофинансирование и взаимоинвестирование организаций АПК Забайкальского края, отрасль обретет более высокую привлекательность для внешних инвесторов;

приведет к ускорению социально-экономического развития сельских территорий Забайкальского края, созданию до 1,5 тысяч новых рабочих мест.

Таблица 2

# Целевые индикаторы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование индикатора | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Приобретение племенного молодняка (ярок), голов | 6569 | 6829 | 7194 | 7579 | 7985 | 8413 | 8863 | 9325 | 9825 | 10351 | 10905 |
| 2 | Приобретение племенных баранов-производителей, голов | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Поголовье овец в Забайкальском крае на 1 января, тысяч голов | 405 | 421 | 441 | 462 | 485 | 509 | 535 | 563 | 592 | 623 | 655 |
| 4 | Реализация мяса овец, тонн в живой массе | 4490 | 4684 | 4896 | 5152 | 5423 | 5711 | 6012 | 6322 | 6658 | 7012 | 7386 |
| 5 | Производство шерсти, тонн | 1134 | 1210 | 1292 | 1385 | 1470 | 1559 | 1657 | 1757 | 1886 | 2025 | 2173 |
| 6 | Производство мытой шерсти, тонн | 283 | 328 | 363 | 424 | 458 | 501 | 567 | 605 | 660 | 773 | 827 |
| 7 | Производство чесаной тонкой шерсти (пуха), тонн | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| 8 | Производство овчины, тысяч шт. | - | 8 | 18 | 28 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 |

# Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий

Достижение целей и разрешение задач Программы будут осуществляться в рамках мероприятий, приведенных в приложении к настоящей Программе. Мероприятия распределены по 7 подразделам, в которых консолидированы действия по основным направлениям поддержки и развития отрасли:

1. Повышение экономической эффективности и материально-технической обеспеченности овцеводческих хозяйств.

2. Увеличение численности овец, развитие селекционно-племенной деятельности.

3. Создание устойчивой кормовой базы.

4. Формирование системы переработки и реализации продукции.

5. Развитие агропромышленной интеграции в сфере овцеводства и связанных с ней сфер деятельности.

6. Обеспечение ветеринарного (эпизоотического) благополучия в овцеводстве.

7. Научное и кадровое обеспечение развития овцеводства.

# 4.1. Повышение экономической эффективности и материально-технической обеспеченности овцеводческих хозяйств

Подраздел включает в себя следующие мероприятия:

1) стабилизация финансового состояния и повышение экономической эффективности сельскохозяйственных организаций, включая малые формы хозяйствования, в том числе:

обеспечение доступа овцеводческих хозяйств к льготному круглогодовому кредитованию и другому финансированию текущих потребностей;

формирование системы авансирования закупки продукции овцеводства со стороны перерабатывающих предприятий, заготовительных и торговых организаций (фьючерсные договоры, товарные кредиты);

выравнивание сезонности в поставках товарной продукции овцеводства;

2) повышение экономической эффективности овцеводческих хозяйств:

внедрение в коллективных и крупных фермерских хозяйствах современных рациональных моделей внутрихозяйственных отношений, обеспечивающих повышение мотивации и результативности труда;

использование преимуществ кооперативных отношений в сфере сельского хозяйства;

повышение эффективности товарно-сбытовой политики;

участие овцеводческих хозяйств в интеграции с перерабатывающими и торговыми организациями;

3) государственная поддержка сельскохозяйственным организациям, осуществляющим строительство и реконструкцию капитальных и технологических сооружений, электрификацию и водоснабжение на овцеводческих фермах, закуп новой сельскохозяйственной техники и оборудования;

4) осуществление сельхозпредприятиями и крестьянскими фермерскими хозяйствами нового строительства и реконструкции производственных и технологических объектов на овцеводческих фермах;

5) обновление сельхозорганизациями технического парка овцеводства и кормопроизводства;

Информация об изменениях:

 Пункт 6 изменен с 9 октября 2021 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/402901351/1) Правительства Забайкальского края от 7 октября 2021 г. N 394

 [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/19960343/18)

6) реализация при содействии со стороны органов государственной власти Забайкальского края "пилотных" (показательных) проектов в сфере технологического и научно-технического развития отрасли овцеводства.

Механизм реализации:

предоставление субсидий из регионального и федерального бюджетов на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию производственных помещений;

предоставление субсидий на возмещение части затрат на бурение скважин для животноводческих стоянок;

предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение (в том числе через лизинг) малогабаритных тракторов с комплектом навесного и прицепного оборудования для сенокошения и выполнения хозяйственных работ на овцеводческой ферме;

увеличение размеров грантовой поддержки начинающим фермерам для разведения овец до уровня государственной поддержки для разведения крупного рогатого скота мясного и молочного направлений;

софинансирование из внебюджетных источников и привлечение средств инвесторов на строительство "пилотных" овцеводческих монокомплексов и осуществление других проектов по технологическим, строительным и организационным инновациям в отрасль овцеводства;

содействие сельхозорганизациям (исполнителям мероприятий) в привлечении долгосрочных банковских и других кредитов, лизинга техники и оборудования, льготных займов от организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Информация об изменениях:

 Подраздел 4.2 изменен с 11 декабря 2021 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/403192086/2) Правительства Забайкальского края от 9 декабря 2021 г. N 481

 [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/19960645/26)

# 4.2. Увеличение численности овец, развитие селекционно-племенной деятельности

Подраздел включает в себя мероприятия:

1) восстановление селекционно-племенной работы в овцеводстве, в том числе:

возобновление деятельности племенных Советов по овцеводству, возврат требований и контроля за деятельностью всех категорий владельцев сельскохозяйственных животных по соблюдению обязательных условий и порядков по чистопородному разведению овец культивируемых в Забайкальском крае пород;

включение в Порядки оказания государственной поддержки овцеводческим хозяйствам требований по соблюдению правил и порядков ведения селекционно-племенной работы и воспроизводства стада;

восстановление и обеспечение деятельности Агинского племенного предприятия в качестве головного предприятия по организации племенной работы и воспроизводства стада в овцеводстве Забайкальского края;

восстановление и опережающее качественное и количественное развитие высокопродуктивного племенного стада в базовых племенных заводах и племенных репродукторах по забайкальской тонкорунной и другим породам овец;

разработка и обеспечение выполнения плана селекционно-племенной работы по овцеводству Забайкальского края (на 2020 - 2030 гг.);

2) государственная поддержка племенных предприятий хозяйств, занятых разведением, организацией воспроизводства и поставками высокоценного племенного поголовья Забайкальской тонкорунной и других культивируемых в Забайкальском крае пород овец;

3) государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих закуп племенного и товарного молодняка овец, баранов-производителей и маточного стада;

4) введение государственной поддержки личным подсобным хозяйствам, обеспечивающим увеличение численности маточного стада овец;

5) восстановление научно-производственной деятельности в сфере развития овцеводства, в том числе:

комплексная оценка племенных и продуктивных качеств овец в условиях интенсивного выращивания (породоиспытаний);

формирование популяций тонкорунных и полугрубошерстных овец с заданными параметрами шерстной и мясной продуктивности;

разработка и внедрение современных методов воспроизводства овец в целях получения высокопродуктивного потомства;

6) создание и поддержка деятельности частных технологических служб, оказывающих зоотехнические, селекционно-племенные и другие услуги в овцеводстве.

Механизм реализации:

предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка (ярок) в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре;

предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение высокопродуктивных баранов-производителей;

предоставление субсидий сельскохозяйственным организациям на шерсть тонкую, полутонкую, реализованную в перерабатывающие предприятия Российской Федерации;

предоставление субсидий на возмещение части затрат на поддержку производства полугрубой шерсти, реализованной в перерабатывающие предприятия Забайкальского края;

предоставление субсидий сельскохозяйственным организациям, включая личные подсобные хозяйства, на наращивание маточного поголовья в овцеводстве (включая ярок старше года);

предоставление субсидий на содержание племенного маточного поголовья в овцеводстве;

предоставление субсидий на возмещение части затрат за реализованные объемы мяса овец в живом весе в перерабатывающие предприятия Забайкальского края, в том числе в сельскохозяйственные потребительские кооперативы по заготовке и сбыту продукции;

предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство овец в живой массе, в том числе на убой.

# 4.3. Создание устойчивой кормовой базы

Подраздел включает в себя следующие мероприятия:

1) огораживание сельхозорганизациями летних выпасов, прикошарных полей и сенокосов;

2) возврат к применению в кормлении овец рекомендаций зональных технологий, в том числе норм зернофуража в рационах кормления, осенних (под нагул овцематок и реализуемых в год рождения ягнят) и весенних искусственных пастбищ;

3) организация производства комбикормов, белково-витаминных и минеральных добавок, премиксов для различных половозрастных групп овец;

4) создание на прикошарных угодьях высокопродуктивных агроценозов традиционных, а также малораспространенных в Забайкальском крае ценных кормовых культур и их смесей для получения качественных энергонасыщенных кормов;

5) укрепление технического оснащения полевого кормопроизводства;

6) оснащение овцеводческих бригад малогабаритной тракторной техникой, укомплектованной полным набором навесного и прицепного оборудования для сенокошения, механизированной кормораздачи и других видов хозяйственных работ на чабанской стоянке.

Механизм реализации:

предоставление субсидий на возмещение части затрат на проведение мероприятий по поверхностному и коренному улучшению естественных пастбищ;

предоставление субсидий на возмещение части затрат на создание огороженных прикошарных полей, пастбищ и сенокосов, в том числе искусственных;

предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение малогабаритной сельскохозяйственной техники для заготовок сена и хозяйственных работ.

# 4.4. Формирование системы переработки и реализации продукции

Подраздел включает в себя следующие мероприятия по развитию переработки и обработки продукции овцеводства:

1) модернизация Агинского, Могойтуйского и Дульдургинского мясокомбинатов:

технико-технологическое обновление (состав мероприятий определяется исходя из состояния материально-технической базы предприятий);

установка линий по мелкоассортиментному разрубу туш, фасовке, вакуумированию и "шоковой" заморозке мяса (состав мероприятий аналогичный, стоимости зависят от объемов забоя);

восстановление производства мясных консервов;

2) освоение убоя овец на перерабатывающих мощностях (цехах) в г. Борзя, пгт Приаргунск, с. Акша;

3) модернизация и расширение шерстообрабатывающего производства Обществом с ограниченной ответственностью "Руно" (далее - ООО "Руно"), с освоением выпуска топса, пряжи, других материалов и изделий на основе тонкой и полугрубой шерсти;

4) освоение выпуска рассыпных и гранулированных комбикормов для овцеводства и других видов животноводства на мельничных комплексах Общества с ограниченной ответственностью "Агроэликс" (далее - ООО "Агроэликс") и Общества с ограниченной ответственностью "Колосок" (далее - ООО "Колосок");

5) организация на территории Забайкальского края переработки овчин и шкур сельскохозяйственных животных;

6) организация производств (в том числе малых), специализирующихся на выпуске высококачественных изделий на основе овечьей шерсти и овчины (детской и взрослой одежды, обуви, белья, спецодежды и обмундирования, бытовых предметов и другого).

Мероприятия по развитию сбыта продукции овцеводства в Забайкальском крае:

1) организация массового осеннего (промышленного) забоя овец, обработки (в том числе мелкоассортиментного разруба и мелкоштучной фасовки), глубокой заморозки, хранения и системных круглогодовых поставок товарной баранины на организации торговли и общепита и другим региональным потребителям;

2) освоение сбыта баранины через участие в конкурсах (аукционах) на поставки мяса бюджетным учреждениям и спецпотребителям (в структуры Федеральной службы исполнения наказания, вооруженных сил и другим);

3) взаимодействие с организациями торговли и общественного питания по совершенствованию переработки, обработки и поставок мяса, предназначенного для розничных продаж, изготовлению новых "линеек" мясных продуктов на основе баранины, развитию торговых технологий и по другим направлениям, позволяющим увеличить сбыт продукции на региональном потребительском рынке.

Мероприятия по системному выведению овцеводческой продукции Забайкальского края на межрегиональный и международный рынки:

1) развитие поставок за пределы Забайкальского края (преимущественно в Дальневосточный федеральный округ и Республику Бурятия) качественного мясного молодняка овец в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет;

организация долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с регионами и бизнес-структурами, заинтересованными в покупках молодняка овец в Забайкальском крае. Выход на предоставление партнерами из других регионов авансовых платежей за молодняк и инвестиций для расширения в Забайкальском крае маточного стада;

устройство в овцеводческих районах Забайкальского края специальных площадок, предназначенных для сбора, карантинизации, нагула и отгрузки молодняка овец, реализуемого за пределы Забайкальского края;

2) подготовка качественной конкурентоспособной товарной продукции овцеводства Забайкальского края, пользующейся спросом на рынках Дальневосточного федерального округа, других регионов России и за рубежом (через освоение на перерабатывающих и обрабатывающих предприятиях Забайкальского края выпуска мелкоотрубной фасованной баранины и субпродуктов, мясных консервов, высококачественных изделий из шерсти и овчины);

3) строительство и обеспечение функционирования логистическо-обрабатывающего центра в промышленной зоне п. Могойтуй, с функциями по закупке, подвозу, хранению и обработке продукции овцеводства;

4) создание с участием или при поддержке государства регионального оператора продукции сельского хозяйства, осуществляющего закуп, консолидацию и поставки сельхозпродукции Забайкальского края на межрегиональный и зарубежный рынки (в том числе с использованием мощностей логистическо-обрабатывающего центра и созданием собственных или аффилированных торговых подразделений в Забайкальском крае и за его пределами);

5) развитие малого и среднего бизнеса, осуществляющего заготовки и сбыт сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах и начинающих крестьянских фермерских хозяйствах.

Механизм реализации:

1) государственная поддержка инвестиционных проектов в рамках действующего законодательства, в том числе предоставление налоговых и других льгот, оказание информационной, правовой и организационной помощи при разработке и реализации проектов;

2) содействие получению предприятиями, реализующими инвестиционные проекты, статуса резидента Территории опережающего социально-экономического развития "Забайкалье";

3) содействие сельскохозяйственным потребительским кооперативам в развитии материально-технической базы, в том числе через их участие в конкурсах на предоставление государственных грантов;

4) заключение долгосрочных договоров между сельхозпроизводителями, перерабатывающими предприятиями и торговыми сетями о системных круглогодовых поставках сельскохозяйственной продукции, включая овцеводческую, и продуктов ее переработки;

5) содействие выводу продукции овцеводства и продуктов ее переработки на рынки регионов Дальневосточного федерального округа и других российских территорий, заключение с ними долгосрочных межрегиональных соглашений по поставкам продукции сельского хозяйства Забайкальского края;

6) содействие обеспечению заготовительно-сбытовых организаций оборотными ресурсами, в том числе за счет предоставления льготных кредитов и займов от организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Забайкальского края и сельскохозяйственной кредитной кооперации;

7) реализация инвестиционных проектов по модернизации мясокомбинатов, освоению выпуска россыпных и гранулированных комбикормов для овцеводства и других видов животноводства на мельничных комплексах ООО "Агроэликс" и ООО "Колосок" и других проектов.

# 4.5. Развитие агропромышленной интеграции в сфере овцеводства и связанных с ней сфер деятельности

Подраздел включает в себя следующие мероприятия:

1) развитие взаимовыгодных и взаимодополняющих интеграционных связей между сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями, позволяющими сформировать благоприятные условия для функционирования сотрудничающих сторон;

2) введение системы взаимовыгодных торгово-производственных отношений между производителями и переработчиками овцеводческой продукции с одной стороны и с другой - крупными региональными торговыми сетями, специализирующимися на продажах сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки;

3) формирование полноценной территориально-отраслевой структуры в сфере овцеводства и связанных с ним направлений деятельности, обеспечивающей максимальный территориальный экономический эффект от их взаимодополняющего развития, в том числе:

создание региональной лаборатории по международной сертификации овечьей шерсти;

восстановление Агинского племенного предприятия;

создание переработки овчины и шкур сельскохозяйственных животных;

освоение выпуска потребительских и других изделий на основе шерсти и овчины;

4) проведение организационных мероприятий по повышению загруженности перерабатывающих мощностей, по привлечению на товарный рынок продукции личных подсобных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств, по развитию сети фирменной, кооперативной и иной оптовой и розничной торговли;

5) создание "пилотного" овцеводческого кластера (агроиндустриального парка) в Агинском Бурятском округе, с охватом его деятельностью районов Забайкальского края, где сконцентрировано овцеводство (Акшинского, Оловяннинского, Ононского, Борзинского и других).

Организация в рамках кластера заключения и реализации договоров долгосрочного производственно-торгового и финансово-инвестиционного сотрудничества между производителями овцеводческой продукции, предприятиями переработки и организациями по торговле сельскохозяйственной продукцией и продуктами ее переработки.

Механизм реализации:

1) предоставление субсидий с федерального и регионального бюджетов на приобретение оборудования для лаборатории по международной сертификации шерсти;

2) реализация инвестиционного проекта по освоению переработки овчин на базе ООО "Руно";

3) реализация инвестиционного проекта по производству вязальных изделий на базе ООО "Руно";

4) разработка и утверждение концепции создания на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края агроиндустриального парка (кластера) овцеводческого направления.

# 4.6. Обеспечение ветеринарного (эпизоотического) благополучия в овцеводстве

Подраздел включает в себя следующие мероприятия:

1) материально-техническое, технологическое, правовое укрепление ветеринарной деятельности на краевом, районном и сельском уровнях;

2) ужесточение требований к администрациям сельских (городских) поселений и владельцам скота, в том числе овец, по обеспечению выполнения обязательных ветеринарных требований, в том числе идентификации всего скотопоголовья;

3) разработка и внедрение научно обоснованной системы оздоровительных и профилактических мероприятий при паразитарных заболеваниях овец на основе мониторинга эпизоотической ситуации в Забайкальском крае;

4) усовершенствование применения новых видов минеральных и кормовых добавок, определение их влияния на физиологическое состояние, продуктивность и репродуктивную способность овец;

5) осуществление действий по повышению заработной платы, улучшению условий труда и социальных гарантий для ветеринарных работников.

# 4.7. Научное и кадровое обеспечение овцеводства

Подраздел включает в себя следующие мероприятия:

1) подготовка рекомендаций по основным направлениям и повышению эффективности ведения овцеводства на основе комплексного обследования отрасли и связанных с ним секторов сельского хозяйства (2020 - 2022 годы);

2) проведение научно-практических мероприятий:

комплексная оценка племенных и продуктивных качеств овец в условиях интенсивного выращивания (породоиспытания);

формирование популяций тонкорунных и полугрубошерстных овец с заданными параметрами шерстной и мясной продуктивности;

изучение и подготовка предложений по повышению продуктивности овец и улучшению качества получаемой продукции при использовании высокопродуктивных баранов-производителей различных тонкорунных пород;

разработка рекомендаций по возможности использования в случке ярок в возрасте 1,5 года, с ускорением роста маточного стада и поголовья овец Забайкальского края в целом;

разработка и внедрение современных методов воспроизводства овец;

3) совершенствование профессионального аграрного образования в Забайкальском крае, развитие системы целевой переподготовки специалистов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

4) организация постоянно действующих курсов повышения квалификации и обучающих семинаров для получения сельскохозяйственных рабочих профессий на базе средних специальных и высших учебных заведений Забайкальского края;

5) осуществление мер по созданию привлекательных условий для прихода и закрепления в отрасли молодых рабочих кадров, зооветеринарных специалистов и руководителей сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Механизм реализации:

1) восстановление системы финансируемых из регионального бюджета государственных заказов на проведение исследовательских и научно-практических работ в сельском хозяйстве Забайкальского края и целевой подготовки (переподготовки, повышения квалификации) кадров специалистов и работников массовых профессий для сельхозтоваропроизводителей, включая мероприятия, предусмотренные в настоящей Программе;

2) содействие органов государственной власти Забайкальского края в укреплении материально-технической, научно-исследовательской и кадровой базы научных, научно-производственных и образовательных учреждений Забайкальского края;

3) реализация комплекса мер по привлечению и закреплению на селе сельскохозяйственных специалистов, включая зоотехников и ветеринаров:

разработка и утверждение Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета Забайкальского края, а также средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет Забайкальского края на реализацию мероприятий по обеспечению квалифицированными специалистами;

комплексная механизация и технологизация хозяйственных операций на овцеводческих фермах, с концентрацией содержания овец и улучшением условий и оплаты труда чабанов и специалистов;

переход на возведение на овцеводческих фермах современного благоустроенного жилья для семей животноводов;

4) инициирование создания и содействие со стороны государственной власти Забайкальского края деятельности частных технологических организаций (индивидуальные предприниматели, общества с ограниченной ответственностью, сельскохозяйственные потребительские кооперативы), оказывающих квалифицированные зооветеринарные услуги крестьянским (фермерским), личным подсобным и коллективным хозяйствам, в том числе в рамках участия Забайкальского края в реализации национального проекта "Малый бизнес" (создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации).

Информация об изменениях:

 Раздел 5 изменен с 11 декабря 2021 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/403192086/3) Правительства Забайкальского края от 9 декабря 2021 г. N 481

 [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/19960645/48)

# Раздел 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет собственных, привлеченных и заемных средств участников Программы и государственных ассигнований, предусмотренных в бюджетах Российской Федерации и Забайкальского края, в том числе на реализацию мероприятий [Государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/70210644/1000) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной [постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/70210644/0) Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717, [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/19977290/100000) Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденной [постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/19977290/0) Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года N 237, [государственной программы](http://internet.garant.ru/document/redirect/19953894/1) Забайкальского края "Социально-экономическое развитие Агинского Бурятского округа Забайкальского края", утвержденной [постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/19953894/0) Правительства Забайкальского края от 11 июня 2014 года N 335.

Объем средств, необходимый для реализации мероприятий Программы, рассчитан с учетом:

1) средних по Забайкальскому краю хозяйственных издержек на производство продукции овцеводства;

2) экспертных оценок капитальных вложений на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, на приобретение технологического оборудования, техники и материалов;

3) средних цен на племенной и продуктивный скот внутри страны.

Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2020 - 2030 годы составит 3346302 тысячи рублей, в том числе 978665 тысяч рублей - из бюджета Забайкальского края, 1477977 тысяч рублей - из федерального бюджета, 889660 тысяч рублей - из внебюджетных источников и собственных средств.

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и источники финансирования приведены в [таблице 3](#sub_47).

Таблица 3

# Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и источники финансирования, млн. рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем субсидии |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Повышение экономической эффективности и материально-технической обеспеченности овцеводческих хозяйств | бюджет Забайкальского края | 459,0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| внебюджетные источники и собственные средства | 51,0 |
| всего | 510,0 |
| 2 | Увеличение численности овец, развитие селекционно-племенной деятельности | бюджет Забайкальского края | 485,395 |
| федеральный бюджет | 1344,347 |
| внебюджетные источники и собственные средства | 448,660 |
| всего | 2278,402 |
| 3 | Создание устойчивой кормовой базы | бюджет Забайкальского края | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| внебюджетные источники и собственные средства | 0 |
| всего | 0 |
| 4 | Формирование системы переработки и реализации продукции. Развитие агропромышленной интеграции в сфере овцеводства и связанных с ней сферах деятельности | бюджет Забайкальского края | 1,770 |
| федеральный бюджет | 133,630 |
| внебюджетные источники и собственные средства | 390,0 |
| всего | 525,400 |
| 5 | Обеспечение ветеринарного (эпизоотического) благополучия в овцеводстве | бюджет Забайкальского края | 0 |
| федеральный бюджет | 0 |
| внебюджетные источники и собственные средства | 0 |
| всего | 0 |
| 6 | Научное и кадровое обеспечение овцеводства | бюджет Забайкальского края | 32,500 |
| федеральный бюджет | 0 |
| внебюджетные источники и собственные средства | 0 |
| всего | 32,500 |
|  | Итого | бюджет Забайкальского края | 978,665 |
| федеральный бюджет | 1477,977 |
| внебюджетные источники и собственные средства | 889,660 |
| всего | 3346,302 |

# Раздел 6. Механизм и управление реализацией Программы

Реализация Программы и достижение ее целей обеспечивается через осуществление участниками Программы программных мероприятий.

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства Забайкальского края (далее - Министерство).

Министерство:

1) обеспечивает достижение целей Программы;

2) вносит изменения в [государственную программу](http://internet.garant.ru/document/redirect/19977290/100000) Забайкальского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", утвержденную [Постановлением](http://internet.garant.ru/document/redirect/19977290/0) Правительства Забайкальского края от 25 апреля 2014 года N 237, в части включения в нее дополнительных мероприятий по субсидированию овцеводческих хозяйств (в том числе личных подсобных хозяйств) и увеличению ставок действующих субсидий по овцеводству, предусмотренных Программой (приложение к настоящей Программе), и обеспечивает их предоставление участникам Программы;

3) составляет и в установленном порядке представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство финансов Забайкальского края заявки на финансирование Программы из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края на очередной финансовый год;

4) совместно с участниками Программы обеспечивает подготовку проектов программных мероприятий, включая инвестиционные (модернизация производства комбикормов на ООО "Агроэликс" и ООО "Колосок"; создание лаборатории по международной сертификации шерсти; модернизация Агинского, Могойтуйского, Дульдургинского мясокомбинатов; модернизация убойных цехов в г. Борзя, пгт Приаргунск, с. Акша; производство шерстяного нетканого полотна, в том числе войлока; производство по переработке овчины и шкур сельскохозяйственных животных и другие) и организационно-экономические, оказание им государственной поддержки и реализацию их участниками Программы, в том числе:

обеспечивает подбор организаций-исполнителей проектов и заключает с ними соглашения о реализации проектов;

согласовывает бизнес-планы проектов и условия их государственной поддержки и содействия;

содействует инвесторам и организациям-исполнителям в получении мер государственной поддержки и софинансирования в рамках действующего законодательства;

содействует обеспечению организаций-исполнителей земельными участками, инфраструктурой и льготными кредитами;

5) организует осуществление инвестиционных и других мероприятий Программы, предусматривающих реализацию за счет государственного финансирования (создание лаборатории по международной сертификации шерсти, восстановление агинского племенного предприятия);

6) инициирует и содействует реализации участниками Программы предусмотренных в ней организационно-экономических мероприятий, не требующих государственного финансирования и поддержки;

7) содействует налаживанию взаимовыгодных долгосрочных торгово-производственных и иных отношений между участниками Программы, занятыми в производстве, переработке и реализации продукции овцеводства, обеспечению их льготными кредитными и инвестиционными ресурсами из банковских и других финансовых организаций Забайкальского края;

8) подготавливает информационные справки и аналитические доклады, представляет в Правительство Забайкальского края отчеты о ходе реализации Программы;

9) в целях лучшей организации реализации Программы вправе:

инициировать создание региональной Ассоциации овцеводческих хозяйств, перерабатывающих и других организаций и взаимодействовать с ней по вопросам организации и реализации программных мероприятий;

создать в структуре Министерства отдельное подразделение (отдел) по развитию овцеводства.

Финансовый контроль за использованием средств бюджета Забайкальского края, направленных на реализацию Программы, осуществляется контролирующими органами Забайкальского края в соответствии с действующим законодательством.

Механизм реализации целей и задач Программы по соответствующим направлениям Программы детализируется и закрепляется в порядках предоставления субсидий, утверждаемых нормативными правовыми актами Правительства Забайкальского края.

Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденным Министерством реестром получателей субсидий. Порядок формирования и условия включения в реестр получателей субсидий определяется нормативным правовым актом, утвержденным Правительством Забайкальского края.

Оценка рисков реализации Программы.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов Программы, относятся:

1) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура товаров и услуг для села, а также непредвиденно высокий рост цен на горюче-смазочные материалы, запасные части, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;

2) природно-климатические риски;

3) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с реализацией мероприятий Программы;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита).

Управление рисками в рамках реализации Программы проводится в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, горюче-смазочные материалы, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителя и участников Программы.

# Раздел 7. Оценка экономической эффективности Программы

Расчет экономической и бюджетной эффективности Программы приведен в [таблице 4](#sub_59).

Таблица 4

# Расчет экономической и бюджетной эффективности Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Динамика роста поголовья овец в хозяйствах всех форм собственности, тысяч голов | 405,1 | 421,2 | 440,6 | 462,0 | 484,9 | 509,4 | 535,3 | 562,6 | 591,7 | 622,5 | 655,1 | 689,5 |
| 2 | Объем реализации овец на убой, в живом весе, тонн | 4490 | 4684 | 4896 | 5152 | 5423 | 5711 | 6012 | 6322 | 6658 | 7012 | 7386 |  |
| 3 | Из них на перерабатывающие предприятия Забайкальского края, тонн | 449 | 703 | 979 | 1288 | 1627 | 1999 | 2405 | 2845 | 3329 | 3857 | 4432 |  |
| 4 | Объем производства шерсти, тонн | 1134 | 1210 | 1292 | 1385 | 1470 | 1559 | 1657 | 1757 | 1886 | 2025 | 2173 |  |
| 5 | Объем реализации на перерабатывающие предприятия Забайкальского края, тонн | 471 | 546 | 605 | 706 | 764 | 835 | 946 | 1009 | 1099 | 1288 | 1379 |  |
| 6 | Объем производства мытой шерсти, тонн | 283 | 328 | 363 | 424 | 458 | 501 | 567 | 605 | 660 | 773 | 827 |  |
| 7 | Объем производства чесаной шерсти (пуха), тонн | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |  |
| 8 | Объем производства овчины, тысяч штук |  | 8 | 18 | 28 | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 50 | 53 |  |
| 9 | Выручка от реализации продукции овцеводства, млн. рублей | 427,0 | 492,5 | 553,4 | 628,1 | 716,7 | 789,1 | 857,4 | 931,9 | 1041,4 | 1129,6 | 1197,5 | 8764,5 |
| 10 | Добавленная стоимость на перерабатывающих предприятиях Забайкальского края, млн. рублей | 28,8 | 59,9 | 81,4 | 108,9 | 137,7 | 160,6 | 188,2 | 215,5 | 251,8 | 297,9 | 343,6 | 1874,2 |
| 11 | Общий объем финансирования Программы, млн. рублей | 120,7 | 264,3 | 590,7 | 400,9 | 247,4 | 259,5 | 273,5 | 286,5 | 301,7 | 319,5 | 336,1 | 3400, 6 |
| 12 | В том числе объем субсидий из бюджета Забайкальского края, млн. рублей | 4,5 | 115,9 | 119,6 | 81,3 | 83,3 | 86,4 | 90,0 | 93,2 | 97,7 | 103,5 | 108,2 | 983,9 |
| 13 | НДС, млн. рублей | 5,8 | 12,0 | 16,3 | 21,8 | 27,5 | 32,1 | 37,6 | 43,1 | 50,4 | 59,6 | 68,7 | 374,8 |
| 14 | Рентабельность производства баранины в сельскохозяйственных предприятиях без учета субсидий, % | -46 | -38 | -25 | -17 | -7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |
| 15 | Рентабельность производства шерсти в сельскохозяйственных предприятиях без учета субсидий, % | -14 | -12 | -9 | -6 | -3 | -1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 |  |
| 16 | Прибыль (убыток) в сельскохозяйственных предприятиях от реализации баранины, млн. рублей | -106 | -92 | -58 | -41 | -18 | 6 | 9 | 12 | 16 | 19 | 22 |  |
| 17 | Прибыль (убыток) в сельскохозяйственных предприятиях от реализации шерсти, млн. рублей | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 |  |
| 18 | Численность работников в сельскохозяйственных предприятиях | 3124 | 3155 | 3187 | 3219 | 3251 | 3316 | 3382 | 3450 | 3519 | 3589 | 3661 |  |
| 19 | Создание в год новых рабочих мест в сельскохозяйственных предприятиях |  | 31 | 32 | 32 | 32 | 65 | 66 | 68 | 69 | 70 | 72 | 537 |
| 20 | Регистрация новых крестьянских (фермерских) хозяйств | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 198 |
| 21 | Создание новых рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (по гранту) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 594 |
| 22 | Создание в год новых рабочих мест в перерабатывающих предприятиях и сельскохозяйственных потребительских кооперативах | 10 | 65 | 60 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 180 |
| 23 | Итого создание новых рабочих мест | 82 | 168 | 164 | 114 | 109 | 142 | 143 | 145 | 146 | 147 | 149 | 1509 |
| 24 | Итого налогов, тысяч рублей | 2658 | 19544 | 25476 | 31246 | 36496 | 45945 | 54123 | 62402 | 70782 | 79267 | 87858 | 515798 |

Информация об изменениях:

 Приложение изменено с 11 декабря 2021 г. - [Постановление](http://internet.garant.ru/document/redirect/403192086/4) Правительства Забайкальского края от 9 декабря 2021 г. N 481

 [См. предыдущую редакцию](http://internet.garant.ru/document/redirect/19960645/62)

Приложение
к [Комплексной программе](#sub_63) развития
овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года

# Планреализации мероприятий Комплексной программы развития овцеводства в Забайкальском крае до 2030 года

С изменениями и дополнениями от:

 7 октября, 9 декабря 2021 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN пп | Наименование целей, основных мероприятий | Единица измерения показателя | Сроки реализации | Годы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Итого: |
| гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 | гр.11 | гр.12 | гр.13 | гр.14 | гр.15 | гр.16 |
| 1 | Цели: Увеличение численности овец и объемов производства продукции овцеводства в 1,6 раза в 2030 году к уровню 2020 года, повышение эффективности ведения овцеводства, повышение уровня жизни сельского населения Забайкальского края |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Общая сумма финансирования Программы | Х | 2020-2030 | 120 687 | 209936 | 590 697 | 400856 | 247394 | 259456 | 273508 | 286 467 | 301705 | 319 490 | 336 106 | 3346302 |
| 3 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | х | 4 541 | 110702 | 119 625 | 81321 | 83 303 | 86 435 | 90036 | 93 240 | 97712 | 103 511 | 108239 | 978665 |
| 4 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | из федерального бюджета | х | 71 146 | 50341 | 120 351 | 232 388 | 119915 | 126 708 | 134 907 | 142 351 | 150 620 | 160 156 | 169 094 | 1477977 |
| 6 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | из внебюджетных источников | х | 45 000 | 48 893 | 350 721 | 87 147 | 44 176 | 46 313 | 48 565 | 50 876 | 53 373 | 55 823 | 58 773 | 889 660 |
| 8 | Повышение экономической эффективности и материально-технической обеспеченности овцеводческих хозяйств |
| 9 | Обеспечение доступа овцеводческих хозяйств к льготному круглогодовому кредитованию и другому финансированию текущих потребностей | Х | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Формирование системы авансирования закупки продукции овцеводства со стороны перерабатывающих предприятий, заготовительных и торговых организаций (фьючерсные договоры, товарные кредиты) | Х | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Выравнивание сезонности в поставках товарной продукции овцеводства | Х | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Внедрение в коллективных и крупных фермерских хозяйствах современных рациональных моделей внутрихозяйственных отношений, обеспечивающих повышение мотивации и результативности труда | Х | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Участие овцеводческих хозяйств в интеграции с перерабатывающими и торговыми организациями | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реализация при содействии со стороны органов государственной власти Забайкальского края "пилотных" (показательных) проектов в сфере технологического и научно-технического развития отрасли овцеводства | Х | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Обновление сельхозорганизациями технического парка овцеводства и кормопроизводства | Х | 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Меры государственной поддержки и содействия |
| 17 | Мероприятие "Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса (Субсидия в виде грантов на строительство "пилотных" овцеводческих монокомплексов)" | Х | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | х |  | 42000 | 42000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 84000 |
| 19 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | из внебюджетных источников | х |  | 10500 | 10500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21000 |
| 23 | Мероприятие "Строительство и (или) модернизация объектов АПК, приобретение техники, в том числе малогабаритных, и оборудования" | Х | 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | из внебюджетных источников | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Мероприятие "Возмещение части затрат на бурение скважин для животноводческих стоянок" | Х | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | х |  | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 15000 |
| 31 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | из внебюджетных источников | х |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 30000 |
| 35 | Мероприятие "Субсидия на увеличение суммы гранта начинающего фермера, реализующего проект по развитию овцеводства" | Х | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | х |  | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 360000 |
| 37 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | из внебюджетных источников | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Мероприятие "Содействие сельхозорганизациям (исполнителям мероприятий) в привлечении долгосрочных банковских, лизинга техники и оборудования, льготных займов от организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства" | Х | 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | кроме того, финансирование из других источников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | из местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Увеличение численности овец, развитие селекционно-племенной деятельности |
| 48 | Возобновление деятельности племенных Советов по овцеводству, возврат требований и контроля за деятельностью всех категорий владельцев сельскохозяйственных животных по соблюдению обязательных условий и порядков по чистопородному разведению овец культивируемых в Забайкальском крае пород | Х | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Восстановление и опережающее качественное и количественное развитие высокопродуктивного племенного стада в базовых племенных заводах и племенных репродукторах по Забайкальской тонкорунной и другим породам овец | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Разработка и обеспечение выполнения плана селекционно-племенной работы по овцеводству Забайкальского края (на 2020 - 2030 гг.) | Х | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Восстановление и обеспечение деятельности Агинского племенного предприятия в качестве головного предприятия по организации племенной работы и воспроизводства стада в овцеводстве Забайкальского края | Х | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Восстановление научно-производственной деятельности в сфере развития овцеводства, в том числе: комплексная оценка племенных и продуктивных качеств овец в условиях интенсивного выращивания (породоиспытаний); формирование популяций тонкорунных и полугрубошерстных овец с заданными параметрами шерстной и мясной продуктивности; разработка и внедрение современных методов воспроизводства овец в целях получения высокопродуктивного потомства | Х | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Создание и поддержка деятельности частных технологических служб, оказывающих зоотехнические, селекционно-племенные и другие услуги в овцеводстве | Х | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Включение в Порядки оказания государственной поддержки овцеводческим хозяйствам требований по соблюдению правил и порядков ведения селекционно-племенной работы и воспроизводства стада | Х | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Введение государственной поддержки личным подсобным хозяйствам, обеспечивающим увеличение численности маточного стада овец | Х | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Меры государственной поддержки и содействия |
| 57 | Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных)" | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | х | 2298 | 2071 | 3180 | 3350 | 3529 | 3718 | 3917 | 4122 | 4342 | 4575 | 4820 | 39922 |
| 59 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | из федерального бюджета | х | 39397 | 32448 | 49817 | 52484 | 55294 | 58255 | 61374 | 64574 | 68031 | 71674 | 75511 | 628859 |
| 61 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | из внебюджетных источников | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка (ярок) в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре)" | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | х |  | 2096,300 | 17985 | 18948 | 19963 | 21032 | 22158 | 23313 | 24561 | 25876 | 27262 | 203194 |
| 65 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | из внебюджетных источников | х |  | 34143 | 35971 | 37897 | 39926 | 42063 | 44315 | 46626 | 49123 | 51573 | 54523 | 436160 |
| 69 | Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на приобретение высокопродуктивных баранов-производителей)" | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | х |  | 2775 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 | 10650 |
| 71 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | из внебюджетных источников | х |  | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 12500 |
| 75 | Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти)" | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | х | 383 | 638 | 1142 | 1332 | 1433 | 1534 | 1706 | 1819 | 1958 | 2158 | 2297 | 16400 |
| 77 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | из федерального бюджета | х | 6000 | 10000 | 17898 | 20868 | 22447 | 24026 | 26734 | 28501 | 30682 | 33802 | 35983 | 256941 |
| 79 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | из внебюджетных источников | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат на поддержку производства полугрубой шерсти, реализованной в перерабатывающие предприятия Забайкальского края)" | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | х |  | 3240 | 4993 | 6033 | 6521 | 7488 | 8679 | 9396 | 10599 | 12851 | 13852 | 84660 |
| 83 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | из внебюджетных источников | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на развитие мясного животноводства - товарное овцеводство)" | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | х | 1860 | 504 | 2426 | 2555 | 2692 | 2836 | 2987 | 3145 | 3313 | 3490 | 3677 | 29485 |
| 89 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | из федерального бюджета | х | 25749 | 7893 | 38006 | 40036 | 42174 | 44427 | 46799 | 49276 | 51907 | 54680 | 57600 | 458547 |
| 91 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | из внебюджетных источников | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства сельскохозяйственным товаропроизводителям по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (возмещение части затрат за реализованные объемы мяса овец в живом весе в перерабатывающие предприятия Забайкальского края, в том числе в сельскохозяйственные потребительские кооперативы по заготовке и сбыту продукции)" | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | х |  | 3878 | 4754 | 5728 | 6790 | 7952 | 9214 | 10570 | 12064 | 13686 | 15456 | 90092 |
| 95 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | из внебюджетных источников | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98.1 | Мероприятие "Возмещение части затрат на производство овец в живой массе, в том числе на убой" | тыс. руб. | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98.2 | финансирование за счет краевого бюджета | х |  | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |
| 98.3 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98.4 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98.5 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98.6 | из внебюджетных источников | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Создание устойчивой кормовой базы |
| 100 | Огораживание сельхозорганизациями летних выпасов, прикошарных полей и сенокосов | Х | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Возврат к применению в кормлении овец рекомендаций зональных технологий, в том числе норм зернофуража в рационах кормления, осенних (под нагул овцематок и реализуемых в год рождения ягнят) и весенних искусственных пастбищ | Х | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Организация производства комбикормов, белково-витаминных и минеральных добавок, премиксов для различных половозрастных групп овец | Х | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Создание на прикошарных угодьях высокопродуктивных агроценозов традиционных, а также малораспространенных в Забайкальском крае ценных кормовых культур и их смесей для получения качественных энергонасыщенных кормов | Х | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Укрепление технического оснащения полевого кормопроизводства | Х | 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Оснащение овцеводческих бригад малогабаритной тракторной техникой, укомплектованной полным набором навесного и прицепного оборудования для сенокошения, механизированной кормораздачи и других видов хозяйственных работ на чабанской стоянке | Х | 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Меры государственной поддержки и содействия |
| 107 | Мероприятие "Поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (финансовое обеспечение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия почв и качества почв)" | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | из внебюджетных источников | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Мероприятие "Строительство и (или) модернизация объектов АПК, приобретение техники и оборудования" | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | 2021-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | из внебюджетных источников | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Формирование системы переработки и реализации продукции. Развитие агропромышленной интеграции в сфере овцеводства и связанных с ней сфер деятельности |
| 120 | Модернизация Агинского, Могойтуйского и Дульдургинского мясокомбинатов | Х | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Освоение убоя овец на перерабатывающих мощностях (цехах) в г. Борзя, п. Приаргунск, с. Акша | Х | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Модернизация и расширение шерстообрабатывающего производства Обществом с ограниченной ответственностью "Руно" (далее - ООО "Руно"), с освоением выпуска топса, пряжи, других материалов и изделий на основе тонкой и полугрубой шерсти | Х | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Освоение выпуска россыпных и гранулированных комбикормов для овцеводства и других видов животноводства на мельничных комплексах Общества с ограниченной ответственностью "Агроэликс" (далее - ООО "Агроэликс") и Общества с ограниченной ответственностью "Колосок" (далее - ООО "Колосок") | Х | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Организация на территории Забайкальского края переработки овчин и шкур сельскохозяйственных животных | Х | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Организация производств (в том числе малых), специализирующихся на выпуске высококачественных изделий на основе овечьей шерсти и овчины (детской и взрослой одежды, обуви, белья, спецодежды и обмундирования, бытовых предметов и другого) | Х | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Организация массового осеннего (промышленного) забоя овец, обработки (в том числе мелкоассортиментного разруба и мелкоштучной фасовки), глубокой заморозки, хранения и системных круглогодовых поставок товарной баранины на организации торговли и общепита и другим региональным потребителям | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Освоение сбыта баранины через участие в конкурсах (аукционах) на поставки мяса бюджетным учреждениям и спецпотребителям (в структуры Федеральной службы исполнения наказания, вооруженных сил и другим) | Х | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Взаимодействие с организациями торговли и общественного питания по совершенствованию переработки, обработки и поставок мяса, предназначенного для розничных продаж, изготовлению новых "линеек" мясных продуктов на основе баранины, развитию торговых технологий и по другим направлениям, позволяющим увеличить сбыт продукции на региональном потребительском рынке | Х | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Организация долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с регионами и бизнес-структурами, заинтересованными в покупках молодняка овец в Забайкальском крае. Выход на предоставление партнерами из других регионов авансовых платежей за молодняк и инвестиций для расширения в Забайкальском крае маточного стада | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Устройство в овцеводческих районах Забайкальского края специальных площадок, предназначенных для сбора, карантинизации, нагула и отгрузки молодняка овец, реализуемого за пределы Забайкальского края | Х | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Развитие поставок за пределы Забайкальского края (преимущественно в Дальневосточный федеральный округ и Республику Бурятия) качественного мясного молодняка овец в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет | Х | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Подготовка качественной конкурентоспособной товарной продукции овцеводства Забайкальского края, пользующейся спросом на рынках Дальневосточного федерального округа, других регионов России и за рубежом (через освоение на перерабатывающих и обрабатывающих предприятиях Забайкальского края выпуска мелкоотрубной фасованной баранины и субпродуктов, мясных консервов, высококачественных изделий из шерсти и овчины) | Х | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Заключение долгосрочных договоров между сельхозпроизводителями, перерабатывающими предприятиями и торговыми сетями о системных круглогодовых поставках сельскохозяйственной продукции, включая овцеводческую, и продуктов ее переработки | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Создание с участием или при поддержке государства регионального оператора продукции сельского хозяйства, осуществляющего закуп, консолидацию и поставки сельхозпродукции Забайкальского края на межрегиональный и зарубежный рынки (в том числе с использованием мощностей логистическо-обрабатывающего центра и созданием собственных или аффилированных торговых подразделений в Забайкальском крае и за его пределами) | Х | 2020-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Развитие малого и среднего бизнеса, осуществляющего заготовки и сбыт сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах и начинающих крестьянских фермерских хозяйствах | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Развитие взаимовыгодных и взаимодополняющих интеграционных связей между сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями, позволяющими сформировать благоприятные условия для функционирования сотрудничающих сторон | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Введение системы взаимовыгодных торгово-производственных отношений между производителями и переработчиками овцеводческой продукции, с одной стороны, и, с другой, крупными региональными торговыми сетями, специализирующимися на продажах сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки | Х | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Формирование полноценной территориально-отраслевой структуры в сфере овцеводства и связанных с ним направлений деятельности, обеспечивающей максимальный территориальный экономический эффект от их взаимодополняющего развития, в том числе: создание региональной лаборатории по международной сертификации овечьей шерсти; восстановление Агинского племенного предприятия; создание переработки овчины и шкур сельскохозяйственных животных; освоение выпуска потребительских и других изделий на основе шерсти и овчины | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Проведение организационных мероприятий по повышению загруженности перерабатывающих мощностей, по привлечению на товарный рынок продукции личных подсобных хозяйств и крестьянских фермерских хозяйств, по развитию сети фирменной, кооперативной и иной оптовой и розничной торговли | Х | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Создание "пилотного" овцеводческого кластера (агроиндустриального парка) в Агинском Бурятском округе, с охватом его деятельностью районов Забайкальского края, где сконцентрировано овцеводство (Акшинского, Оловяннинского, Ононского, Борзинского и других) | Х | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Меры государственной поддержки и содействия |
| 142 | Мероприятие "Государственная поддержка инвестиционных проектов в рамках действующего законодательства, в том числе предоставление налоговых и других льгот, оказание информационной, правовой и организационной помощи при разработке и реализации проектов" | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | из внебюджетных источников | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Мероприятие "Содействие получению предприятиями, реализующими инвестиционные проекты, статуса резидента Территории опережающего социально-экономического развития "Забайкалье" " | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | из внебюджетных источников | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Мероприятие "Содействие сельскохозяйственным потребительским кооперативам в развитии материально-технической базы, в том числе через их участие в конкурсах на предоставление государственных грантов" | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | из внебюджетных источников | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Мероприятие "Содействие обеспечению заготовительно-сбытовых организаций оборотными ресурсами, в том числе за счет предоставления льготных кредитов и займов от организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Забайкальского края и сельскохозяйственной кредитной кооперации" | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | из внебюджетных источников | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Мероприятие "Предоставление субсидий из федерального и регионального бюджетов на приобретение оборудования для лаборатории по международной сертификации шерсти" | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 | из федерального бюджета | х |  |  |  | 100000,0 |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |
| 170 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | из внебюджетных источников | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | Мероприятие "Разработка и утверждение концепции создания на территории Агинского Бурятского округа Забайкальского края агроиндустриального парка (кластера) овцеводческого направления" | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | 2021-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | из внебюджетных источников | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 178 | Мероприятие "Содействие в реализации инвестиционного проекта по производству вязальных изделий на базе ООО "Руно" | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 179 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | 2020-2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | из внебюджетных источников | х | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |
| 184 | Мероприятие "Содействие в реализации инвестиционного проекта по освоению переработки овчин на базе ООО "Руно" | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | 2021-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 187 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | из внебюджетных источников | х |  |  | 300000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |
| 190 | Мероприятие "Строительство и обеспечение функционирования логистическо-обрабатывающего центра в промышленной зоне п. Могойтуй, с функциями по закупке, подвозу, хранению и обработке продукции овцеводства" | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | 2022-2023 |  |  | 770 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1770 |
| 192 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 193 | из федерального бюджета | х |  |  | 14630 | 19000 |  |  |  |  |  |  |  | 33630 |
| 194 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | из внебюджетных источников | х |  |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  |  | 45000 |
| 196 | Обеспечение ветеринарного (эпизоотического) благополучия в овцеводстве |
| 197 | Материально-техническое, технологическое, правовое укрепление ветеринарной деятельности на краевом, районном и сельском уровнях | Х | 2020-2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | Ужесточение требований к администрациям сельских (городских) поселений и владельцам скота, в том числе овец, по обеспечению выполнения обязательных ветеринарных требований, в том числе идентификации всего скотопоголовья | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199 | Разработка и внедрение научно-обоснованной системы оздоровительных и профилактических мероприятий при паразитарных заболеваниях овец на основе мониторинга эпизоотической ситуации в Забайкальском крае | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | Усовершенствование применения новых видов минеральных и кормовых добавок, определение их влияния на физиологическое состояние, продуктивность и репродуктивную способность овец | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | Осуществление действий по повышению заработной платы, улучшению условий труда и социальных гарантий для ветеринарных работников | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | Меры государственной поддержки и содействия |
| 203 | Осуществляется Государственной ветеринарной службой Забайкальского края | Х | 2020-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Научное и кадровое обеспечение овцеводства |
| 205 | Подготовка рекомендаций по основным направлениям и повышению эффективности ведения овцеводства на основе комплексного обследования отрасли и связанных с ним секторов сельского хозяйства | Х | 2020-2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | Проведение научно-практических мероприятий: комплексная оценка племенных и продуктивных качеств овец в условиях интенсивного выращивания (породоиспытания); формирование популяций тонкорунных и полугрубошерстных овец с заданными параметрами шерстной и мясной продуктивности; изучение и подготовка предложений по повышению продуктивности овец и улучшению качества получаемой продукции при использовании высокопродуктивных баранов-производителей различных тонкорунных пород; разработка рекомендаций по возможности использования в случке ярок в возрасте 1,5 года, с ускорением роста маточного стада и поголовья овец Забайкальского края в целом; разработка и внедрение современных методов воспроизводства овец | Х | 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | Совершенствование профессионального аграрного образования в Забайкальском крае, развитие системы целевой переподготовки специалистов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Х | 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | Организация постоянно действующих курсов повышения квалификации и обучающих семинаров для получения сельскохозяйственных рабочих профессий на базе средних специальных и высших учебных заведений Забайкальского края | Х | 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | Осуществление мер по созданию привлекательных условий для прихода и закрепления в отрасли молодых рабочих кадров, зооветеринарных специалистов и руководителей сельскохозяйственных организаций и крестьянских фермерских хозяйств | Х | 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | Меры государственной поддержки и содействия |
| 211 | Мероприятие "Проведение комплекса мероприятий по обследованию отрасли овцеводства и подготовка научно-обоснованных рекомендаций по основным направлениям и повышению эффективности ведения овцеводства и связанных с ним секторов сельского хозяйства" | Х | 2021-2030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | финансирование за счет краевого бюджета, тыс. рублей | тыс. руб. | х |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 32500 |
| 213 | кроме того, финансирование из других источников: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | из федерального бюджета | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 215 | из местных бюджетов | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | из внебюджетных источников | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |